## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BTL
Tên đồ án: |  | VIDEO RENTAL STORE SYSTEM
Giảng viên hướng dẫn: |  |  | Phạm Quảng Tri
Ngày bắt đầu: |  | 2017-08-03
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc theo kế hoạch
1 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | Phân tích yêu cầu và lập usecase tổng quát - Team Thảo luận, thống nhất usecase, kiến trúc, chia task - Team Tạo project repository trên Github - Nguyễn Thanh Nga
2 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | Tạo sơ đồ thực thể, sơ đồ thực thể quan hệ, sơ đồ lớp, view flow - Team Phân tích usecase, vẽ lược đồ trình tự (sequence diagram) và lược đồ hoạt động (activity diagram) - Theo usecase được phân công Lập kế hoạch kiểm thử - Nguyễn Thanh Nga
3 | 2017-08-17 | 2017-08-23 | Tạo khung project, tạo database - Nguyễn Thanh Nga Thảo luận, hoàn thiện các lược đồ - Team Vẽ mockup cho các view, lập bảng Test-case - Theo usecase được phân công
4 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | Coding - Theo usecase được phân công
5 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | Coding - Theo usecase được phân công
6 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | Coding - Theo usecase được phân công
7 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | Coding - Theo usecase được phân công
8 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | Tiến hành kiểm thử chức năng, hiệu chỉnh - Theo usecase được phân công
9 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | Tiến hành kiểm thử chức năng, hiệu chỉnh - Theo usecase được phân công
10 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | Kiểm thử tích hợp , hiệu chỉnh - Team
11 | 2017-10-12 | 2017-10-18 | Kiểm thử tích hợp , hiệu chỉnh - Team
12 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | Kiểm thử hệ thống, hiệu chỉnh - Team
13 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | Kiểm thử hệ thống, hiệu chỉnh, lập tài liệu hướng dẫn sử dụng - Team
14 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | Báo cáo đề tài, triển khai hệ thống - Team
15 | 2017-11-09 | 2017-11-15 | Báo cáo đề tài, triển khai hệ thống - Team
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Note on C4: Author: